岩教综〔2017〕18号

龙岩市教育局关于印发《龙岩市市本级教育基建维修项目管理若干规定》的通知

市属各校、本局各科（室、站）：

为深入贯彻落实龙岩市委《关于在全市党员干部中纠正不良习气树立清风正气的意见》（岩委【2015】2号），进一步规范学校基建程序，保证工程质量，提高投资效益，健全廉政监督制度，我局制定了《龙岩市市本级教育基建维修项目管理若干规定》，请认真执行。

龙岩市教育局

2017年1月24日

龙岩市市本级教育基建维修项目管理

若干规定

为进一步加强市本级教育建设项目的管理，根据国家和省现行有关法律、法规和政策，制定以下规定。

一、进一步加强学校基本建设组织领导

学校基本建设是保障教育事业发展的基础性工作，也是促进学校可持续发展的先导性工作。项目学校要成立学校基建维修工作领导小组，由校长、分管副校长、总务主任、工会经审委员和教师代表组成（不少于5人）；市教育局和项目学校要加强与发改、财政、国土、住建等有关部门的沟通联系，切实加强组织领导；实行学校主要领导负总责，分管领导、项目负责人具体负责的管理运行机制和监督机制。

二、切实加强工程建设每个环节的监督

市教育局和学校要切实履行工程建设的监管责任，对工程建设的全过程实施有效监督，要突出监管工作重点，特别是对领导干部违规干预工程建设行为实行有效监督：

（一）在项目决策上。坚持“三重一大”决策制度；落实以集体讨论、会议纪要等形式确定行政审批事项和工程招投标事项规定；严禁以个人决定代替集体决策等违规问题。学校应于每年年初向市教育局报送年度基建、维修项目及投资计划，经教育、财政审核并安排建设资金后实施。学校自筹资金安排的小型修缮项目应及时报市教育局备案。

（二）在项目立项审批上。严格履行项目建议书、可研报告和初步设计报批等手续；严禁将必须申报的项目未按规定报经有关部门审批、核准或备案行为。

（三）在代理机构选择上。严禁领导干部采用不正当手段直接委托利害关系机构编制地质灾害评估、环境影响评价、节能评估、社会稳定风险评估、项目建议书、项目可研报告和工程招标代理机构等现象。

（四）在招投标管理上。坚持依法依规实施项目招投标。严禁领导干部将依法必须招标的项目分解若干个项目规避招标，将应当公开招标项目改为邀请招标；严禁领导干部利用职权影响工程投标人资格确定和工程评标、中标的结果等；严禁违规直接指定代建、勘察、设计、监理和施工单位；严禁违规直接指定重要设备及材料的生产商、供应商或服务商。

（五）在勘察设计管理上。严禁领导干部默许勘察、设计单位违法转包、违规分包，或与设计单位串通，在工程设计中直接指定特定产品品牌、规格和技术参数；或预留设计变更，为与利害关系的施工企业共同谋取不正当利益等行为。

（六）在工程合同管理上。严禁领导干部暗示、默许或同意背离招标文件、中标人投标文件的实质性条款与中标人签订项目承包合同等行为。

（七）在工程施工管理上。严格建立项目法人责任制、内控组织机构和工程管理制度；严禁违规要求勘察、设计、施工、监理单位将工程转包或违规分包；严禁违规扩大规模、改变功能、提高标准、变更设计和增加施工现场签证；杜绝因监管缺失导致工程质量缺陷或发生重大质量安全事故等现象。

（八）在工程资金管理上。严格遵守财务管理规定和专项资金管理办法，严禁骗取、套取或截留、滞留、挤占、挪用、浪费工程资金等行为；严禁随意扩大工程项目支出范围或在工程项目中开支、报销与建设项目无关的费用等现象。

（九）在工程竣工管理上。不论工程造价大小，凡使用财政性资金的，工程项目决算一律送市财政评审中心审核，凭《财政性投融资建设工程结算审核结论书》办理竣工决算，工程款项实行国库统一支付；严禁领导干部对工程决算和审计工作施加不当影响，干扰独立审计或纵容、默许承包商和其他相关人员提供不真实、不完整的工程结算资料等行为。

三、进一步规范基建、维修项目招投标行为

（一）学校大型基建、维修项目估算超过100万元的（含100万元），按各级有关规定严格履行立项、报建程序和招投标规定。

（二）学校小型基建、维修项目，原则上10万元～100万元（含10万元和不含100万元）的施工项目都应区内公开招投标，履行相关报建程序；10万元以下的项目，由项目校自行组织招投标，可采取公开招标或邀请招标方式，特殊情况的可通过竞争性谈判方式确定施工企业。严禁将工程项目进行拆分肢解规避招标。

（三）对招标项目，投标单位应不少于三家，当参与投标单位少于三家或经评审符合要求的投标单位少于三家时应重新招标。参加投标的单位应具备与建设项目性质相符的建设行政主管部门核发的有效资质。

（四）评标原则上采用随机抽取的方式，当场宣布开标结果，工程结算下浮系数原则上不小于8%。

（五）由项目校自行组织招投标的，招标公告应在项目校公开栏等教育信息网上发布,招标公示应不少于5个工作日；投标结果应在项目校公开栏等教育信息网上公示，期限至少3个工作日。公示期限内无异议的，方可向中标人发出中标通知书，签订施工合同。

（六）建立健全学校项目招投标全过程监督制度，学校基建维修工作领导小组成员全程参与项目招投标工作，学校纪检、监察机构切实履行监督职责。

四、加大工程建设违纪违法问题的查处力度

市教育局和学校纪检监察机构要切实加强对工程建设的监督检查，建立定期监督检查机制，推进工程建设监督检查工作常态化。

（一）发现以下情况的，根据情节轻重，对相关负责人追究相应的党纪、政纪直至法律责任：

1.私自开工或先施工后申报的；

2.将项目肢解后招标，以不合理条件限制、排斥有效投标人、弄虚作假推荐、指定候选中标人的；

3.项目校未严格执行建材验收规定或违规指定主材供应商和品牌的；

4.项目校私自要求施工单位增加工程量未报批，造成结算超支的；

5.违反本文第二条相关要求的。

（二）施工单位在招投标活动或施工过程中违反有关规定的，一经查实，取消本次施工资格，终止合同，造成的损失由施工单位自负，并保留追究法律责任的权力。将该单位不良行为记录档案，并上报建设主管部门，3年内不得参与教育系统基建工程建设。

（三）建立廉政承诺制度。项目学校应要求施工单位向学校签订“廉政承诺书”。承诺在参加整个项目建设过程中做到遵守各种法律、法规，诚实守信，文明施工，严把工程质量与安全，坚决拒绝利益输送，保证不向项目建设有关方工作人员及其家庭成员提供任何不正当利益，一旦发现有违规违法行为，严肃依法依规查处。

龙岩市教育局办公室                  2017年1月25日印发